****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÍTULO** | **:** | **INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES**  **DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2018**  **VP INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS** |
|  |  |  |
| **ÁREA** | **:** | **SUBGERENCIA DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **STA3555, “Normalización en S/E Pan de Azucar 220 kV”: Montaje Pilares P4, marco de barra paño J13.** | |
| **0** | **23.02.18** | **Información** | **FOV** | **FCV** |  |
| **Rev.** | **Fecha** | **Emitido para** | **Preparó** | **Revisó** | **Aprobó** |
| **P-PPP-IS-I-2018-08** | | | **VERSIÓN**  **ACTUAL**  **0** | | |

**ÍNDICE**

[1. TEMAS GENERALES POR GERENCIA/SUBGERENCIA 1](#_Toc507166426)

[2. INFORME PROYECTOS EN DESARROLLO 2](#_Toc507166427)

[3. INFORME PROYECTOS EN ESTUDIO/LICITACION 8](#_Toc507166428)

[4. COMUNIDADES/RSE: 16](#_Toc507166429)

[5. ANEXOS 18](#_Toc507166430)

**ANEXO N° 1: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

**ANEXO N° 2: GESTIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES**

**ANEXO N° 3: REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE PROYECTOS**

1. **TEMAS GENERALES POR GERENCIA/SUBGERENCIA**

**Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional:**

**No se registra accidente con tiempo perdido. (Acum. Año 2018: 0 accidentes, 12 días perdidos)**

**No se registran enfermedades profesionales.**

**No se registran accidentes sin tiempo perdido. (Acum. Año 2018: 0 accidentes)**

**No se registran accidentes de trayecto. (Acum. Año 2018: 1 accidente)**

**No se registran cuasi-accidentes.**

**No se registran incidentes con daño material. (Acum. Año 2018: 0 incidentes)**

**No se registran incidentes de alto riesgo (alto potencial). (Acum. Año 2018: 0 incidente)**

**Se adjunta informe en Anexo 1.**

**Gerencia de Ingeniería:**

**Se informa por proyecto.**

**Desarrollo de Proyectos:**

**Se informa por proyecto.**

**Gerencia de Concesiones y Servidumbres:**

**Se adjunta informe en Anexo 2.**

**Gerencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad:**

**Se informa por proyecto.**

**Subgerencia de Contratos:**

**Se informa por proyecto.**

**Subgerencia de Control y Programación:**

**Se informa por proyecto.**